МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

I. Същност.

1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА ” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на ЗОП.

2. Настоящата методика за определяне на комплексната оценка на офертите представлява съвкупност от правила, посредством които ще се оцени съответствието между изискванията на възложителя и предоставените оферти, с оглед определяне на предложението, което ще удовлетвори потребностите на възложителя по оптимален, ефективен и ефикасен начин.

3. На комплексна оценка за оценяване на икономически най-изгодната оферта съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП подлежат офертите на участници в процедурата, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия за допустимост.

4. Участниците, чиито технически и ценови предложения не отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие поради несъответствие с условията, поставени от възложителя.

5. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената обща оценка, изчислена на база показателите за оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока обща оценка. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

6. Показателите и относителна тежест в комплексната оценка са описани в настоящата документация.

7. Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след десетичната запетая.

8. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилагат разпоредбите на чл. 58 от ППЗОП.

Критерият се прилага за оценка на офертите, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Методика за оценка на офертата - оценяването ще се извършва по критерий (К) – икономически най-изгодно предложение при следните показатели за оценка:

II. Показатели за оценка на офертите и тяхната относителна тежест:

Показателите за оценка на офертите са:

- Качество с 60% тежест на оценката.

- Цена с 40% тежест.

Общата оценка се изчислява по формулата: КОn = Кn x 60% + Цn х 40%

където:

- КОn - общата оценка на n-тия участник;

- Кn - оценката на показателя за качество на n-тия участник;

- Цn – показател за цена, предложена от n-тия участник.

III. Оценка на показателя за качество – К. Оценява се качеството на представената концепция за изпълнение на поръчката на участника в техническото му предложение. (К). За този показател (К) се присъждат максимум 100 точки. Показателят се определя по формулата:

К = К1 + К2 + К3, където:

- К1 – Показател, отнасящ се до Разбиране на техническите изисквания - максимум 60 точки;

- К2 - Показател, отнасящ се до План за действие (времеви график) и организация за изпълнение на поръчката – максимум 24 точки;

- К3 - Показател, отнасящ се до Ключови моменти и рискове за добро изпълнение на поръчката - максимум 16 точки.

От своя страна, К1, К2, К3  се формират както следва:

| Раздели, формиращи показателя за качество (К1 – К3) | Скала на оценката | Оценка на участника | Коефи- циент | Точки на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 – Раздел „Разбиране на техническите изисквания”. Максимален брой точки 60 | 1 - 4 |  | 15 |  |
| Участникът много добре познава особеностите в дейността на ИА ГИТ като цяло и в контекста на задачата. Участникът много добре разбира предизвикателствата пред инспекциите по труда, които изискват тяхното прецизиране. Участникът много добре е аргументирал подходът за изследване на определените от възложителя целеви групи, като е посочил специфични особености на всяка от тях, и е съобразил методологията с тези особеностите, и е доразвил изискванията на Възложителя. | 4 |  |  | 60 |
| Участникът добре познава особеностите в дейността на ИА ГИТ като цяло и в контекста на задачата. Участникът добре разбира предизвикателствата пред инспекциите по труда, които изискват тяхното прецизиране. Участникът добре е аргументирал подходът за изследване на определените от възложителя целеви групи, като е посочил специфични особености на всяка от тях, и е съобразил методологията с тези особеностите, но не е доразвил изискванията на Възложителя. | 3 |  | 15 | 45 |
| Участникът добре познава особеностите в дейността на ИА ГИТ като цяло и в контекста на задачата. Участникът добре разбира предизвикателствата пред инспекциите по труда, които изискват тяхното прецизиране, но не е аргументирал ясно и недвусмислено подходът за изследване на определените от възложителя целеви групи, независимо, че е посочил специфични особености на всяка от тях, и е съобразил методологията с тези особеностите. | 2 |  | 15 | 30 |
| Участникът познава основни моменти от дейността на ИА ГИТ като цяло, но без да показва задълбоченост. Участникът не разбира добре предизвикателствата пред инспекциите по труда, които изискват тяхното прецизиране. Добре е аргументирал подходът за изследване на определените от възложителя целеви групи, като е посочил специфични особености на всяка от тях, но без да доразвива изискванията на Възложителя. | 1 |  | 15 | 15 |

| К2. Раздел „План за действие (времеви график) и организация за изпълнение на поръчката”. Максимален брой точки - 24 | 1 - 4 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описаните етапи в плана /времеви график/ са структурирани в ясна логическа и функционална връзка. Има пълно съответствие между тях и изискванията на Възложителя. Отразени са периодите за проучване, комуникация и набавяне и обработка на информация. Разпределението на етапите във времето е балансирано и няма голямо струпване на тях в отделните периоди от плана / времеви график /. Планираните срокове са аргументирани много прецизно, като това е обвързано с ресурса на изпълнителя (времеви и експертен). Посочени са междинни резултати и контроли, там където според изпълнителя това е необходимо. Необходимостта от такива междинни етапи и контроли е добре аргументирана. | 4 |  | 6 | 24 |
| Описаните етапи в плана /времеви график/ са структурирани в ясна логическа и функционална връзка. Има пълно съответствие между тях и изискванията на Възложителя. Отразени са периодите за проучване, комуникация и набавяне и обработка на информация. Разпределението на етапите във времето е балансирано и няма голямо струпване на тях в отделните периоди от плана / времеви график /. Планираните срокове са аргументирани много прецизно, като това е обвързано с ресурса на изпълнителя (времеви и експертен). Посочени са междинни резултати и контроли, но необходимостта от тях не е аргументирана, или аргументирана неубедително и неясно. | 3 |  | 6 | 18 |
| Описаните етапи в плана /времеви график/ са структурирани в ясна логическа и функционална връзка. Има пълно съответствие между тях и изискванията на Възложителя. Отразени са периодите за проучване, комуникация и набавяне и обработка на информация. Разпределението на етапите във времето не е балансирано крие риск от неизпълнение на поръчката в срок. Планираните срокове са аргументирани много прецизно, като това е обвързано с ресурса на изпълнителя (времеви и експертен). Посочени са междинни резултати и контроли, там където според изпълнителя това е необходимо. Необходимостта от такива междинни етапи и контроли е добре аргументирана. | 2 |  | 6 | 12 |
| Описаните етапи в плана /времеви график/ са структурирани в ясна логическа и функционална връзка. Има пълно съответствие между тях и изискванията на Възложителя. Отразени са периодите за проучване, комуникация и набавяне и обработка на информация. Разпределението на етапите във времето не е балансирано, като не е изяснено как с наличния ресурс ще изпълни поръчката в посочените от Възложителя срокове. Посочени са междинни резултати и контроли, но необходимостта от тях не е аргументирана, или аргументирана неубедително и неясно. | 1 |  | 6 | 6 |

| К3. Раздел “Ключови моменти и рискове за добро изпълнение на поръчката”. Максимален брой точки - 16 | 1 - 4 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участникът е посочил ключовите моменти за изпълнение на отделните етапи и тяхното влияние върху цялостното изпълнение на поръчката, като се е аргументирал защо смята тези елементи за ключови. Участникът е предвидил достатъчно и реално изпълними мерки за премахване/минимизиране на всеки един от посочените от възложителя рискове. Предвидени са мерки и срещу други, възможни според изпълнителя рискове. | 4 |  | 4 | 16 |
| Участникът е посочил ключовите моменти за изпълнение на отделните етапи и тяхното влияние върху цялостното изпълнение на поръчката, като се е аргументирал защо смята тези елементи за ключови. Участникът е предвидил достатъчно и реално изпълними мерки за премахване/минимизиране на всеки един от посочените от възложителя рискове. Не са предвидени мерки срещу други, възможни според изпълнителя рискове. | 3 |  | 4 | 12 |
| Участникът е посочил ключовите моменти за изпълнение на всеки един от отделните етапи от поръчката, но не е аргументирал защо ги приема като такива. Участникът е предвидил достатъчно и реално изпълними мерки за премахване/минимизиране на всеки един от посочените от възложителя рискове. Предвидени са мерки и срещу други, възможни според изпълнителя рискове. | 2 |  | 4 | 8 |
| Участникът не е посочил ключовите моменти за изпълнение на всеки от отделните етапи, или гие посочил без да ги аргументира. Участникът не е предвидил достатъчно и реално изпълними мерки за премахване/минимизиране на всеки един от посочените от възложителя рискове. Не са предвидени мерки срещу други, възможни според изпълнителя рискове. | 1 |  | 4 | 4 |

IV. Показателят за цена (Ц) с тежест 40% е формиран така, че най-ниската цена получава 100 точки, а останалите се изчисляват по формулата:

Цn  = 	     Цmin    х 100,  където:

Цn

Цn е показателят за цена на n-тия участник;

Цmin е най-ниската предложена цена от участник в тръжната процедура, без начислено ДДС;

Цn е предложената цена от n-тия участник в тръжната процедура, без начислено ДДС;

Общата оценка се изчислява по формулата: КОn = Кn x 60% + Цn х 40%

Забележка:	За настоящата Методика, значението на думите използвани в нея следва да е според „Речник на българския език – БАН“