ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”

| Наименование | „Превенция за безопасност и здраве при работа” |
| --- | --- |
| Териториален обхват | 28 области на територията на Република България |
| Продължителност | 49 месеца |
| Планирано начало на изпълнение на проекта | 09. 2009 год. |
| Планиран край на изпълнение на проекта | 09. 2013 г. |
| Цели на проекта | Обща цел: Подобряване на условията на труд, професионалния и здравен статус на работната сила в предприятията на територията на Република България. Специфични цели: - Осигуряване на актуална информация за състоянието на условията на труд в страната; - Управление на професионалните и здравни рискове в предприятията; - Повишаване на мотивацията за безопасен труд и културата за превенция на рисковете на работното място чрез разпростарнение на информация и „добри практики. |
| Основни дейности | Компонент 1. Изследване на условията на труд в България - Провеждане на Изследване за състоянието на условията на труд в България. - Изготвяне на Доклад за състоянието на условията на труд в България. - Провеждане на информационна кампания за представяне на резултатите от националното изследване Компонент 2. Разработване на системи за управление на професионалните и здравни рискове в предприятията - Разработване на Профили по безопасност и здраве при работа по икономически дейности - Разработване модели на системи за управление на дейността по БЗР по икономически дейности - Провеждане на семинари за обучение на експерти и други заинтересовани лица за разработване и въвеждане на моделите на системи за управление на БЗР по икономически дейности - Прилагане на разработените модели на системи в предприятия по икономически дейности Компонент 3. Разработване и разпространение на практически инструменти за мотивация към здравословен и безопасен труд - Разработване на: Кодекси на „добри практики”; Технически правила, Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа. - Разработване на практически инструменти за оценка на риска на работното място по икономически дейности; - Провеждане на информационна кампания |
| Описание на целевата група | - Ръководители на предприятия; - Работници и служители; - Институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд; - Звена и служби, създадени в помощ на работодателите. |
| Брой лица от целевата група, включени в проекта | - 500 обучени служители с ръководни функции; - 800 обучени специалисти по безопасност и здраве при работа; - Работници и служители от 30 предприятия, в които ще бъдат апробирани системи за управление на дейността по БЗР; - 1000 обучени лица за прилагане на „добри практики”, технически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа; - Минимум 70% от числения състав на ИА „ГИТ”; - Минимум 100 служби по трудова медицина. |
| Информиране и публичност | Съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. дейностите по информиране и публичност ще се осъществяват чрез: - провеждане на 2 броя прес-конференции при стартиране и край на проекта; - 1 брой информационна табела за ИА „ГИТ и 30 информационни табели за предприятия, обхванати с проекта; - разпространяване на печатни информационни материали /брошури, дипляни, плакати и др./; - разпространяване на информация за напредъка по изпълнение на проекта в средствата за масово осведомяване; - публикации в официалната електронна страница на ИА „Главна инспекция по труда” www.gli.government.bg - съобщения в средствата за масова информация. |
| Обща стойност на проекта | 14 925 145, 96 лв. |
| Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ | 14 925 145, 96 лв. |
| Кръстосано финансиране (където е приложимо) | Не е приложимо |
| Специфични критерии | Не е приложимо |

Съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г

Съгласно Съгласно ПМС № 62 от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013г. и ПМС № 180 / 27.07.2007 за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Задават се от УО